Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Математическое программирование

Лабораторная работа 7.

Сетевые модели.

Студент: Антипов А. Р.

ФИТ 2 курс 9 группа

Преподаватель: Волчек Д.И.

Минск 2026

Лабораторная работа 7.

Сетевые модели.

Вариант 1:

Проект для исследования: «Создание десктопного приложения»

Время выполнения всех задач: 65 дней

Задание 1,2:

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ |  |  |  |
| Z1 | Предпроектное обследование и сбор требований | — | 4 |
| Z2 | Разработка и утверждение ТЗ | Z1 | 6 |
| II.Проектирование |  |  |  |
| Z3 | Проектирование архитектуры приложения | Z2 | 5 |
| Z4 | Проектирование схемы базы данных | Z3, Z15 | 4 |
| Z5 | Разработка дизайна интерфейсов (UI/UX) | Z2 | 4 |
| III.ПРОГРАММИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z6 | Разработка логики взаимодействия с БД | Z4, Z15 | 6 |
| Z7 | Кодирование пользовательского интерфейса | Z5, Z17 | 8 |
| Z8 | Реализация основных функциональных модулей | Z3, Z6, Z17 | 8 |
| IV.Тестирование |  |  |  |
| Z9 | Модульное и интеграционное тестирование | Z7, Z8 | 4 |
| Z10 | Исправление ошибок и оптимизация кода | Z9 | 6 |
| V. Внедрение и завершение |  |  |  |
| Z11 | Подготовка пользовательской документации | Z8, Z10 | 3 |
| Z12 | Создание инсталлятора (дистрибутива) | Z10, Z16 | 2 |
| Z13 | Приемо-сдаточные испытания | Z11, Z12, Z18 | 4 |
| Z14 | Сдача проекта и подписание актов | Z13 | 1 |
| VI. Дополнительные работы |  |  |  |
| Z15 | Установка и настройка локальной СУБД | Z1 | 2 |
| Z16 | Настройка среды сборки проекта | Z1 | 2 |
| Z17 | Выбор и подключение внешних библиотек | Z1 | 3 |
| Z18 | Подготовка тестовых стендов | Z2 | 3 |

Задание 3: